[image: image1][image: image2.jpg]AMEHE L= d G R

Changjiang Primary School of Suzhou New District



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




江苏省“十三五”规划课题研究每月工作安排表

基于社团活动培养小学生体育核心素养的研究

	201901-12
	课题准备阶段并递交申报书

	202001-04
	学习相关课题资料等待批准立项

	202005
	举行基于社团活动培养小学生体育核心素养的研究活动

	202005
	“基于社团活动培养小学生体育核心素养的研究”开题报告

	202006
	召开课题会议讨论课题调查问卷事宜

	202006
	初步完成“基于社团活动培养小学生体育核心素养的研究”的调查问卷并组织修改

	202007-08
	完成“基于社团活动培养小学生体育核心素养的研究”的调查问卷并组织学生进行完成

	202010
	调查问卷数据汇总并分析

	202011
	根据问卷调查数据分析完成调查报告

	202012
	“基于社团活动培养小学生体育核心素养的研究”阶段性汇报

	202101
	体育社团展示（武术）

	202102
	体育社团展示（足球）

	202103
	体育社团展示（篮球）

	202104
	体育社团展示（定向测向）

	202105
	“基于社团活动培养小学生体育核心素养的研究”中期汇报

	202106
	体育社团展示（羽毛球）

	202107
	体育社团展示（民族游戏）并将体育社团展示教案汇编成册

	202108
	创编体育团校本教材（武术）

	202109
	创编体育社团校本教材（足球）

	202110
	创编体育社团校本教材（篮球）

	202111
	创编体育社团校本教材（定向测向）

	202112
	创编体育社团校本教材（羽毛球）

	202201
	创编体育社团校本教材（民族传统游戏）

	202202
	“基于社团活动培养小学生体育核心素养的研究”相关论文集

	202203
	“基于社团活动培养小学生体育核心素养的研究”相关成果展示

	202204
	“基于社团活动培养小学生体育核心素养的研究”策略

	202205
	“基于社团活动培养小学生体育核心素养的研究”结题报告

	202206
	整理课题相关资料提交，申请结题
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